## Roadmap
Architecture Roadmap — twee sporen: Configuratie (vendor) & Integratie (architect)
Alleen Horizon 1 gedetailleerd. Beide sporen starten vanuit de Fit/Gap-analyse en worden gesynchroniseerd op checkpoints. Governance en change control zijn randvoorwaarden — zet deze op vóórdat de Fit/Gap-analyse begint.
WP # | Werkpakket | Spoor | Horizon | Team | Start | Einde | Alpha-toestand (doel) | Onomkeerbare grens | Afhankelijkheden | ADR's | Status
— | Baseline (huidige toestand) | — | Baseline | — |  |  | Architecture → Outlined | — | — | — | Afgerond
WP-01 | Platform-fundament | Configuratie | Horizon 1 | Platform-team | [Q1] | [Q1] | Paved Road → Established | — | Budget-goedkeuring | ADR-01 | Gepland
WP-02 | Fit/Gap-analyse & systeemkeuze | Configuratie | Horizon 1 | Arch-team | [Q1] | [Q1] | Architecture → Outlined Decisions → Framed | Vendor lock-in · Datamodel | WP-01 | ADR-02 | Gepland
WP-03 | Integratie-inventarisatie (vanuit F/G) | Integratie | Horizon 1 | Arch-team | [Q1] | [Q2] | Decisions → Framed | — | WP-02 | ADR-03 | Gepland
WP-04 | COTS selectie & PoC | Configuratie | Horizon 1 | Arch-team | [Q1] | [Q2] | Architecture → Demonstrated Decisions → Decided | Vendor lock-in definitief | WP-02 | ADR-02,03,04 | Gepland
WP-05 | Integratieschil (adapters/ACL) fase 1 | Integratie | Horizon 1 | Delivery | [Q2] | [Q2] | Paved Road → Adopted (deels) | Integratie-API definitief | WP-03,04 | ADR-03 | Gepland
WP-06 | COTS configuratie fase 1 | Configuratie | Horizon 2 | Delivery | [Q3] | [Q3] | System → Demonstrable | — | WP-04 | — | Gepland
WP-07 | Canoniek datamodel-mapping | Integratie | Horizon 2 | Arch-team | [Q3] | [Q4] | Paved Road → Adopted | Datamodel definitief | WP-05 | ADR-0x | Gepland
WP-08 | [Fase 2 — nog niet uitgewerkt] | — | Toekomst | [TBD] | [H3] | [H3] | [TBD] | — | WP-06,07 | [TBD] | Uitgesteld

## Fit-Gap
Fit/Gap-analyse — scharnierpunt van configuratiespoor én integratiespoor
De fit/gap-analyse bepaalt tegelijk wat de vendor configureert én wat de architect bouwt. Classificeer gaps als: Fit ¦ Configuratie ¦ Procesaanpassing ¦ Integratie ¦ Functionele beperking (ADR vereist).
Req # | Requirement | Sommerville-stap | Classificatie | Spoor | Beschrijving aanpak | WP / ADR
REQ-01 | Gebruikersauthenticatie via SSO | 4 · Configuratie | Fit (product dekt het) | Configuratie | Vendor ondersteunt OIDC — direct configureerbaar | WP-01
REQ-02 | Koppeling met bronsysteem X (REST) | 4 · Configuratie | Integratie (te bouwen koppeling) | Integratie | Adapter bouwen — OpenAPI contract opstellen | WP-03
REQ-03 | Rapportage in legacy-formaat Y | 3 · Procesaanpassing | Procesaanpassing (werkwijze wijzigt) | Configuratie | Proces wijzigen — gebruik vendor-standaardrapport | WP-06
REQ-04 | Exporteer naar extern systeem Z (SOAP) | 4 · Configuratie | Integratie (te bouwen koppeling) | Integratie | SOAP-adapter — tijdelijk, migratiepad vereist | WP-03,ADR-0x
REQ-05 | Aanpassing kernconfiguratie buiten vendor-API | 3 · Procesaanpassing | Functionele beperking (ADR vereist) | Governance | Customisatie buiten vendor-API — ADR vereist | ADR-0x
REQ-0x

## Werkpakketten-detail
Werkpakketten — detail (Horizon 1 gedetailleerd)
WP-01 — Platform-fundament · Spoor: Configuratie
Deliverable | Eigenaar | Streefdatum | Status | Kwaliteitscriterium | Onomkeerbare grens? | ADR
Cloud Landing Zone ingericht conform paved road | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Identity Provider geconfigureerd (SSO) | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
CI/CD pipeline operationeel | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Monitoring & logging platform actief | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
WP-02 — Fit/Gap-analyse & systeemkeuze · Spoor: Configuratie
Deliverable | Eigenaar | Streefdatum | Status | Kwaliteitscriterium | Onomkeerbare grens? | ADR
Fit/Gap-tabel ingevuld per requirement | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Gap-classificaties overeengekomen met stakeholders | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
RFP uitgestuurd en beoordeeld | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Proof-of-Concept uitgevoerd per finalist | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
ADR-02 t/m ADR-04 besloten — vendor lock-in definitief | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Leverancierscontract getekend | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
WP-03 — Integratie-inventarisatie (vanuit Fit/Gap) · Spoor: Integratie
Deliverable | Eigenaar | Streefdatum | Status | Kwaliteitscriterium | Onomkeerbare grens? | ADR
Koppelingenlijst opgesteld vanuit Fit/Gap-classificatie 'Integratie' | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Prioritering van koppelingen per horizon vastgesteld | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
OpenAPI-contracten opgesteld vóór implementatie (contract-first) | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]
Integratie-API definitief — onomkeerbare grens gepasseerd | [naam] | [datum] | Open | [criterium] | Ja / Nee / [omschrijving] | [ADR-xx]

## Hiaten
Hiaten & Afhankelijkheden
Hiaat / Afhankelijkheid | Type | Adresseren in | WP / ADR | Prioriteit | Status
Platform niet beschikbaar | Technisch | WP-01 · H1 | ADR-01 | Hoog | Open
Productkeuze nog open | Beslissing | WP-02 · H1 | ADR-02 | Hoog | Open
Budget-goedkeuring | Organisatorisch | WP-01 · H1 | — | Hoog | Lopend
Datamigratiestrategie | Technisch | H2 | ADR-0x | Middel | Uitgesteld
Organisatieverandering | Organisatorisch | H2–H3 | — | Laag | Uitgesteld

## Alpha-Toestanden
Alpha-Toestanden per Horizon
Alpha | Baseline (nu) | Horizon 1 (doel) | Horizon 2 (doel) | Einddoel
Architectural Drivers | Identified | Quantified | Sustained | Sustained
Architecture | Envisioned | Demonstrated | Usable | Established
Architecture Decisions | Needed | Decided | Validated | Validated
Paved Road | Seeded | Established | Adopted | Evolving
System | — | Outlined | Demonstrable | Operational